## Tabelle1
IPERKA Phase | Arbeit | Aufwand (h) |  | Montag |  |  |  | Dienstag |  |  |  | Mittwoch |  |  |  | Donnerstag |  |  |  | Freitag |  |  |  | Montag |  |  |  | Dienstag
|  |  |  | 16,08,2021 |  |  |  | 17,08,2021 |  |  |  | 18,08,2021 |  |  |  | 19,08,2021 |  |  |  | 20,08,2021 |  |  |  | 23,08,2021 |  |  |  | 24,08,2021
|  | Sollzeit | Istzeit | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17
Informieren | Aufgabenstellung studieren | 1h | 5min
Sollzeit
| Kriterienkatalog studieren | 1h | 25min | [28 empty] | Istzeit
Meilenstein
| User Storys aufschreiben | 1h | 10min | [28 empty] | Zeitpuffer
Abwesend
Planen | Ziele beschreiben | 20min | 10min
| Zeitplan erstellen | 2h | 1h
| Prioritäten setzen | 20min | 2min
| Zeitpuffer | 2h | 6h
| Zeitplan aktualisieren | 2h | 2,5h
Entscheiden | Lösungsvarianten festlegen | 1h | 2min
Realisieren | Datenbankmodell erstellen | 30min | 10min
| Design der Webseite erstellen | 30min | 30min
| Personen hinzufügen, bearbeiten und löschen | 30 | 20min
| Rechnungen hinzufügen, bearbeiten und löschen | 30min | 2,5h
| Mahnungen hinzufügen | 30min | 2h
| Übersichtseiten für jeweils Personen und Rechnungen | 30min | 1h
| Rechnungen als Beglichen markieren | 10min | 5min
| Systembeschreibung, Kurzfasung, Gloassar, etc. erstellen | 2h | 1h
| Rechnungen als Beglichen markieren | 10min | 20min
| Mahnungen in Rechnungübersicht anzeigen, bearbeiten und löschen | 30min | 30min
| Rechnungen als Beglichen markieren | 10min | 20min
| Zusätzliche Features einbauen und Webseite verschönern und übersichtlicher machen | 6h | 12h
| Code ins Model reinschreiben und Client- Serverside Validation überall reintun | 0 | 0
| Dokumentation aktualisieren | 0 | 0
| Zeitpuffer |  | 0
Kontrollieren | Testen & Testbericht schreiben | 2h | 2h
Dokumentation durchlesen & korrigieren
Kriterienkatalog prüfen
Auswerten | Reflexion / Fazit schreiben, Anhang erstellen & Abgabe
| Zeipuffer |  | 0
| Total | 30 | 0